## 市社科联
序号 | 指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 自治区任务 | 市委重点工作任务 | 市政府重点工作任务 | 是否单位年度计划：是0/否1 | 依据条款 | 分管领导 | 责任部门（科室） | 责任部门科室负责人 | 联系电话
[6 empty] | 单选并填代码：本级独办0/多级承办1/牵头2/协办3 |  |  | 单选并填代码：纳入自治区对柳州市指标考核体系内的任务1/其他任务2 | 单选并填代码：十二届党代会第四次会议工作任务1/市委常务工作要点2/其他重点项目3 | 单选并填代码：市政府工作报告任务1/其他任务2
1 | 90-10-2 | 单位常规性指标 | 开展社科组织党建强基工程 | 年度任务： 1.指导3-4个学会建立党支部 2.指导学会党支部发展新党员 3.指导建立社科组织党员学习活动室3-4个 4.开展社科组织党务培训 关键步骤： 1.深入学会开展党组织调研工作,了解学会基本情况，党员人数，党员组织关系、建立党支部的意向及存在困难等，动员学会积极向党组织靠拢。以相关资料、图片为准。 2.创新“社科组织党委——街道社区——学会”三级联动机制,指导学会建立党支部，党员人数不足的学会以办公场地就近和学科相似的成立联合党支部，提高社科学会党组织的组建率。以相关资料、图片为准。 3.指导学会党支部按照党章党规发展新党员，不断壮大社科学会党员队伍。以相关资料、图片为准。 4.指导学会党支部建立党员学习活动室，开展党的理论、政策，党章、党规学习及党建活动，营造浓厚的党建氛围。以相关资料、图片为准。 5.组织社科学会的入党积极分子、党务工作者开展党务知识和党务工作培训，提升党建工作质量，夯实党建基础。以相关资料、图片为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 《柳州市社科联2020年工作要点》 | 邓文杰 | 学会部 | 刘紫桓 | 13807726498
2 | 90-10-5 | 单位常规性指标 | 开展“社科普及惠民”系列服务活动 | 任务： 以民众的需求为目的开展社科普及惠民工作，尝试以新媒体为传播主体，走进基层服务大众等活动，从面普及社会科学，提升大众对社会科学的认知。 关键步骤： 1.根据群众对新媒体普及的实际需求，推进社科普及与新媒体融合，制作2期科普小视频，推进社科普及传播方式。以合同为准。 2.整合社科资源，组织社科专家以民众的美好生活的需求走进基层、走进乡村，走进流山镇，服务民众等3-5场社科惠民活动，提升民众对人文社科的认知。以信息、图片为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 柳州市社科联2020年工作要点 | 李柳燕 | 科普部 | 莫励芬 | 2828567
3 | 90-10-7 | 单位常规性指标 | 提升学会服务社会的能力 | 年度任务： 1.制定并让学会签订《社会组织党建工作承诺书》和《落实意识形态工作责任书》，强化日常管理。 2.组织、协调所属社科学会利用自身优势和资源开展特色活动至少10场 。 3.支持有条件的学会建立3个党员活动室。 关键步骤： 1.深入学会调查研究，了解学会发展现状。以相关文件、图片为准。 2.强化科学规范管理，对不按照管理规范开展活动的社科组织，协助民政部门处罚一批。以相关文件为准。 3.扩大学会服务领域，对在柳州社会科学研究领域急需的社科组织，支持申报成立一批。以相关文件、图片为准。 4.整合资源，克服经费短缺问题，组织学会进学校、进社区、进企业、进农村开展服务活动。以相关图片为准。 5.组织学会充分利用自身资源，投入到新冠肺炎疫情防控工作中去，充分发挥服务社会职能。以相关图片为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 《柳州市社科联2020年工作要点》 | 邓文杰 | 学会部 | 刘紫桓 | 13807726498
4 | 90-10-10 | 单位常规性指标 | 编辑出版《柳州社会科学年鉴2020》 | 年度任务： 1.根据市社科联的工作布署，编辑出版《柳州社会科学年鉴2020》。 2.《柳州社会科学年鉴》作为广西区内地市级唯一公开出版的年鉴刊物，为社会各界提供有关柳州社会科学界的基本情况和资料，为繁荣发展社会科学事业服务，为构建科学发展的和谐社会服务。 3.年鉴坚持科学性、权威性、客观性、实用性、创新性原则，结合柳州社会科学活动的特点，反映柳州社会科学的史实、学术风貌与时代精神。 关键步骤： 1.3月，制定编辑方案。以相关文件为准 2.4月，向相关单位征集稿件。以征集稿件通知为准。 3.5月—10月，粼选、编辑、统稿，向广西人民出版社申请书号，联系印刷厂等相关事宜。 4.11月下旬，完成《柳州社会科学年鉴2020》编辑、出版工作，交付出版社。以协议为准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 《柳州市社科联2020年工作要点》 | 邓文杰 | 学会部 | 刘紫桓 | 13807726498
5 | 90-10-8 | 单位常规性指标 | 开展“科普基地管理提升年”活动 | 年度任务： 强化基地自身建设，提升基地服务质量。 关键步骤： 1.围绕全年科普工作，组织科普基地开展“社科普及资助项目”活动，以活动激发科普基地的能动性。以文件为准 2.为提升科普基地人员的业务水平，开展学习培训一期。以文件为准 3.召开社科普及工和经验交流会。以信息、图片为准 4.推进县区单位创建科普基地1-2个。以信息、图片为准 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 柳州市社科联2020年工作要点 | 李柳燕 | 科普部 | 莫励芬 | 2828567
6 | 90-10-3 | 单位常规性指标 | 实施社科普及周活动 | 年度任务： 根据《广西壮族自治区社会科学科普及条例》规定，举办社会科学普及活动周，调动全市资源参与社会科学普及活动，强化社科普及社会责任，提升民众人文社科素养。 关键步骤： 1制定《2020年广西社会科学普及活动周柳州活动工作方案》，全面策划活动开展。以相关文件为准。 2.主持召开全市社会科学普及工作联席会议，商议部署工作。以相关文件、图片为准。 3.组织联席会成员单位及全市社科界开展科普周活动。以相关文件、图片为准 4.编印社科知识系列读本2册。以实物为准。 5.举办社会科学普及周启动仪式。以相关文件、报道为准。 6.开展社会科学普及周线上线下活动。以相关文件、图片为准。 | 2020-12-31 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 柳州市社科联2020年工作要点 | 李柳燕 | 科普部 | 莫励芬 | 2828567
7 | 90-10-1 | 单位常规性指标 | 创新智库成果新举措，提升咨政建言新途径 | 年度任务： 1.完成5期《柳州社科智库专报》的编撰、报送工作； 2.智库专报得到市领导肯定性批示。 关键步骤： 1.开展《柳州社科智库专报》可行性调研，制定《柳州社科智库专报》专家课题组工作实施方案，以方案为准； 2.健全组织机构，成立《柳州社科智库专报》课题专家组，制定专报课题组工作职责，明确工作任务，承担专报工作运作，以正式文件为准； 3.计划从5月份开始至12月，完成5期《柳州社科智库专报》的编撰及报送工作，开创在自治区14个地级市社科联中，首次以《社科智库专报》形式报送市委、人大、政府、政协四家班子领导参阅模式，以正式报送的专报为准； 4.完成全年1—5期《柳州社科智库专报》的编撰及报送任务，以5期专报为准； 5.力争3期得到市领导肯定性批示，解决社科成果能否有效转化的瓶颈问题的突破，充分发挥社科联智库功能的作用，为市委市政府决策提供咨询服务。以市领导肯定性批示为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 柳州市社科联2020年工作要点 | 张鹏 | 学术部 | 韦柳革 | 2828577
8 | 90-10-4 | 市委市政府重点工作指标 | 加强和改进党的群团工作，增强社科组织团体的政治性、先进性、群众性 | 年度任务： 1.组织完成社科团体组织的12次政治理论学习任务，强化思想引领。 2.组织开展12次主题党日等活动，强化党对社科团体组织的领导。 3.开展1次社科工作者培训工作，不断提升社科组织服务群众的业务能力。 4.组织召开2次社科工作会议，传达贯彻中央、自治区党委、市委关于群团工作的新精神新要求，传达贯彻自治区社科联工作任务。 5.创建“紫荆桥社科之家”，凝聚人心、增进感情、激发社科工作者工作动力。 6.完成换届工作，选举产生新一届领导机构，确定今后社科组织建设发展目标，切实增强社科组织的政治性、先进性、群众性。 关键步骤： 1.丰富政治理论学习载体，全面深刻领会把握党的理论创新成果。以相关图片及学习笔记为准。 2.深入基层调研，紧贴社科团体组织的需求，以多种形式开展党日活动和培训工作，全面提升工作效果。以图片及相关通知为准 3.成立“紫荆桥社科之家”工作组，形成相关运行制度，制作标志，以活动为载体，推进社科之家服务全市社科工作者。以相关方案、通知等为准 4.总结过去五年工作，选举产生新一届领导机构，规划今后五年目标、修改章程、确定选举办法等，全力做好换届工作。以相关方案、通知、图片等为准。 | 2020-12-31 | 2 | 市社科联 | 县区社科联、相关学会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2020年度市党代会工作报告主要任务对应指标、柳州市社科联2020年工作要点 | 李柳燕 | 办公室 | 韦燕飞 | 2828097
9 | 90-10-6 | 单位常规性指标 | 实施年度柳州市哲学社会科学规划研究课题 | 目标任务： 1.完成2019—2020年度市哲社研究课题的中期检查，以及课题结题和成果转化工作。 2.完成2020—2021年度市哲社研究课题的课题题目征集，课题申报、立项，课题中期检查工作。 主要步骤： 1.开展2019—2020年度哲社研究课题的中期检查工作，以正式文件为准； 2.完成2019—2020年度哲社研究课题的结题工作，以正式文件为准； 3.完成2019—2020年度结题课题的成果转化，以统计结果和相关材料为准； 4.开展2020—2021年度市哲学社会科学规划研究课题课题选题的征集工作，以正式文件为准； 5.面向全市开展年度哲社研究课题的申报工作，以正式文件为准； 6.在7月份立项重大、重点、一般、青年课题27项，以正式立项文件为准； 7.在11月开展立项课题中期检查工作，以正式文件为准； 8.统计课题中期阶段成果转化，以统计结果和相关佐证材料为准。 | 2020-12-31 | 3 | 市委宣传部 | 市社科联 |  |  | 2 | 0 | 柳州市社科联2020年工作要点 | 张鹏 | 学术部 | 韦柳革 | 2828577
10 | 90-10-9 | 单位常规性指标 | 开展学术活动 | 目标任务： 开展有影响力的专题（主题）学术活动3次。 主要步骤： 1. 5—7月开展柳州市“我喜爱的学习金句”学习习近平新时代中国特色社会主义思想体会征文活动，以正式文件为准； 2.拟定10月份举办习近平新时代中国特色社会主义思想的主题学术活动，以正式文件为准； 3.拟定11月份举办广西科技大学社会科学学术活动月系列学术活动，以正式文件为准； 4.收集整理学术活动成果，以文件或佐证材料为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1.柳州市社科联2020年工作要点 | 张鹏 | 学术部 | 韦柳革 | 2828577