中国共产党柳州市委员会
宣  传  部  文  件
柳宣发〔2025〕10号
★
中共柳州市委宣传部关于印发《柳州市哲学

社会科学研究课题管理办法》的通知

各县区委宣传部，全市各有关单位：

《柳州市哲学社会科学研究课题管理办法》已经市委宣传部部务会审议通过，现印发给你们，请结合实际贯彻落实。

　　　　　　　　　 　 　中共柳州市委宣传部

　　　　　　　 　  　 　　　2025年8月20日

柳州市哲学社会科学研究课题管理办法

第一章  总 则

第一条  为加强对柳州市哲学社会科学研究课题（以下简称“柳州社科课题”）的管理，推动柳州哲学社会科学繁荣发展，根据《国家社会科学基金项目管理办法》《国家社会科学基金项目资金管理办法》《广西壮族自治区哲学社会科学研究课题管理办法》精神，结合柳州实际，制定本办法。

第二条  柳州社科课题管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持问题导向、实践导向和效果导向，强化创新意识和精品意识，鼓励和支持哲学社会科学工作者创造性地运用马克思主义立场、观点和方法研究新情况、解决新问题，积极为市委、市政府作出科学决策提供理论支撑和智力支持，为加快构建中国特色哲学社会科学贡献力量。

第三条  柳州社科课题围绕构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系和中国自主知识体系，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学理化体系化研究，聚焦柳州经济社会发展需求，以重大理论和现实问题研究为主攻方向，以培养人才队伍、促进学术繁荣、推动高质量发展为主要目的，通过有组织的科研，加强哲学社会科学重大基础理论问题研究，加强关系柳州经济社会高质量发展的应用对策研究，注重新兴学科、交叉学科和跨学科综合研究，着力提高研究成果的社会效益、经济效益和学术价值。

第二章  组织与职责

第四条  市委宣传部牵头，联合市社会科学界联合会（以下简称“市社科联”）共同开展柳州社科课题管理工作，负责制定柳州社科课题管理办法，安排柳州社科课题研究经费，审议和决定柳州社科课题管理工作中的重要文件、重大事项。

第五条  市委宣传部理论工作科（柳州市哲学社会科学工作办公室，以下简称“市社科工作办”）为市委宣传部负责哲学社会科学工作的内设机构，负责统筹协调和组织指导柳州哲学社会科学工作，具体负责柳州社科课题管理工作。在课题管理方面的主要职责是：落实市委宣传部关于柳州社科课题的决策部署；起草和实施柳州社科课题管理有关规章制度；制定柳州社科课题年度研究计划，组织课题的申报、评审、立项等工作，对在研项目进行日常管理，组织对课题研究成果的鉴定、验收和推广；使用和管理柳州社科课题研究经费；完成市委宣传部交办的其他任务。
第六条  各高等院校、党校（行政学院）、党政机关所属研究机构、社科类学术社团和有关单位是柳州社科课题管理的责任单位，在柳州社科课题管理中履行以下职责：组织本单位本地区研究人员申报柳州社科课题；为本单位承担的课题提供必要的研究条件，组织和督促课题负责人完成研究任务；监督管理本单位资助经费的使用；配合市社科工作办开展课题立项、中期检查、成果鉴定、成果推广等工作，承办市委宣传部、市社科联、市社科工作办委托的事项。

第三章  课题类别

第七条  根据研究需要，柳州社科课题分为重大课题、重点课题、一般课题、自筹经费课题和后期资助课题，并根据需要设立专项课题、委托课题。其中，重大课题立项范围为对经济社会发展和哲学社会科学学术创新具有重大或关键性作用的研究。重点课题立项范围为具有重要学术创新价值、实践应用价值的理论和现实问题的研究。一般课题立项范围为推进理论创新、学术创新的基础研究和推动经济社会发展的应用研究。自筹经费课题立项范围为研究经费由课题责任单位和研究团队自筹，其管理要求、质量标准、相关人员权利义务与一般课题相同的研究。后期资助课题立项范围为前期未获任何财政资金支持，主要研究任务已完成或基本完成，成果社会效益、经济效益和学术价值较高，在成果转化应用、出版推广、科研人员激励等方面需要资助或奖励的研究。专项课题是为加强重点工作、重要领域选题研究，单独组织申报的课题，可面向全市研究人员公开组织申报，也可面向特定群体定向组织申报。委托课题根据经济社会发展急需或者因其他特殊情况临时提出，由市社科工作办直接委托市内外知名专家学者开展研究。市社科工作办应在申报通知（公告）中对课题类别予以说明，并在立项通知书和结项通知书中对课题级别予以明确。

第八条  在柳州社科课题中根据需要设立青年课题，专门面向不担任副处级及以上职务或没有副高级及以上专业技术职称或无博士学位，但年龄在40周岁以下的青年人才。青年课题视情况予以经费资助，资助金额不超过当年一般课题资助标准。
第九条  根据柳州经济社会发展情况和哲学社会科学事业发展需要，市委宣传部、市社科联、市社科工作办可适时调整和完善课题类别。

第四章  申报立项

第十条  柳州社科课题一般每年立项一次，立项遵循公开、公平、公正的原则，实行“自主申请、平等竞争、民主评议、择优支持”的机制，一般设有申报、资格审查、评审、审批等程序。
第十一条  市委宣传部、市社科联、市社科工作办面向全市印发立项申报通知，并通过有关媒体面向全社会发布关于申报课题事宜的公告，在通知（公告）的规定时间内受理课题申请。迟于规定截止日期寄出的申请一律不能进入当年评审。 
开始受理申请后，申请人可向市社科联、市社科工作办或所在县区委宣传部，高等院校、市直各有关单位的科研管理部门咨询或申领《柳州市哲学社会科学研究课题申报书》（以下简称《申报书》）及其它材料，也可直接从柳州文明网、市社科联网站等平台下载申报材料。

第十二条  申报柳州社科课题，需由课题负责人提出申请，市社科联、市社科工作办不接受以单位名义而无具体承担人的申请。课题负责人应当具备以下条件：遵守中华人民共和国宪法和法律，凡在柳州市工作，具备独立开展或组织开展研究的能力，能够承担实质性研究工作的理论工作者及实际工作者，所在单位具备法人资格，能为申请人开展研究提供必要的条件，担任副处级及以上职务或具有副高级及以上专业技术职称或博士学位；不担任副处级及以上职务或没有副高级及以上专业技术职称或无博士学位，但年龄不超过40周岁的青年人才，可申报且仅能申报青年课题。
第十三条  不在柳州市工作，但课题以柳州市经济、社会、历史、文化为研究对象，具有正高级以上职称，能够在柳州市开展实质性调研，且符合第十二条规定的其他条件的，可以作为课题负责人申报柳州社科课题或接受柳州社科课题研究委托。
第十四条  课题负责人每年只能申报1项柳州社科课题，且不能作为课题组成员参与其他柳州社科课题的申报；课题组成员当年不得同时参加3项以上（含3项）课题的申报。除委托课题外，正在承担柳州社科课题的负责人，须待所承担的课题结项后，才能申报新的柳州社科课题。 
第十五条  课题申请人应按照当年立项申报通知中发布的选题，实事求是地填写《申报书》。课题申报人所在单位要认真审查申报书填写的各项内容，实事求是地评价课题申报人的研究能力和业务水平，签署明确意见和承担课题信誉保证。《申报书》中的“课题设计论证”活页要匿名，不得出现申请人（包括课题组成员）的姓名、所在单位及相关信息，否则不予评审。

第十六条  市社科联、市社科工作办收到各责任单位提交的课题申请后，在申报截止日期后30日内完成审核。审核通过的，进入专家评审环节。对于申请人不符合条件、存在意识形态问题、论证质量明显低劣、申报材料填写不完整和不规范，以及存在其他严重问题的课题申请，市社科联、市社科工作办有权退回修改或不予审核通过。

第十七条  市社科联、市社科工作办完成课题申报书审核后，组织专家组进行评审。评审专家由市社科工作办从本市评审专家库中邀请，评审专家组一般为5—7人。为确保评审立项的公正性，课题评审工作实行回避制度和保密制度。 

（一）评审专家作为课题负责人或课题组成员申请课题的，不得参加当年的课题评审工作。

（二）保护申请者的知识产权，除市社科工作办因评审和管理工作需要外，其他人员不准擅自复制、抄录和留用申请书；有关人员不准泄露或以任何形式剽窃申请书内容。 

（三）有关人员不准泄露评审专家姓名、评审过程中发表的意见和未经审批的评审结果。

（四）评审专家和有关工作人员，不得因课题评审收受礼金或礼品。

（五）严格限制与评审工作无关的人员参加评审会议，评审会议期间，一律不接受与申请课题有关事宜的查询。 

第十八条  评审专家从政治方向、学术创新、实践价值以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，同时综合考虑申请人和参与者的研究经历、前期相关研究成果等，提出客观、公正的评审意见。

第十九条  市社科联、市社科工作办根据本办法的规定和专家提出的评审意见，对评审结果进行复核，提出拟立项名单和拟资助名单，报市委宣传部审批。

第二十条  经市委宣传部审批后，由市委宣传部、市社科联、市社科工作办向课题负责人及其所在单位下达立项通知书，正式立项。

第二十一条  对课题申报和立项过程中弄虚作假，评审专家徇私舞弊，以及其他学术不端行为的，取消当事人当年及后续两年的柳州社科课题申报资格和评审资格。情节严重的，将通报至所在单位，由所在单位按有关规定追责问责。

第五章  课题管理

第二十二条  柳州社科课题由市社科联、市社科工作办、课题责任单位和课题负责人各司其职，共同做好已立项课题的日常管理服务。各责任单位要完善课题管理服务制度，做好对课题的跟踪管理服务。课题负责人按照本办法、立项通知书要求和课题申报书的承诺，开展研究工作，做好自我管理。

第二十三条  为突出成果导向和质量导向，由市社科联、市社科工作办通过跟踪走访、座谈交流、召开中期评估会等形式，对柳州社科课题进展情况、研究质量和经费使用情况开展中期检查。课题责任单位和课题负责人对相关情况开展中期自查，并向市社科联、市社科工作办提交书面的中期检查报告。
第二十四条  课题负责人原则上不得改变研究周期、研究方向和成果形式，不得对研究内容和研究计划做重大调整，不得随意拖延研究期限。

第二十五条  凡有下列情形之一的，须由课题负责人提交书面申请，经所在单位同意，报市社科联、市社科工作办审批：

（一）变更课题负责人；
（二）改变课题名称；
（三）改变最终成果形式；
（四）研究内容或者研究计划有重大调整；
（五）变更课题管理单位；
（六）延迟课题完成时间；
（七）终止研究协议；
（八）涉及国家秘密或者重要敏感问题的阶段性研究成果准备出版、发表；
（九）其他重要事项的变更。

以上事项须在课题原计划完成时间前3个月以上报批。

第二十六条  课题研究周期按照立项通知书要求执行（基础研究课题一般为2—3年，现实应用性、对策性研究课题一般为1年以内）。研究周期从立项通知书印发日期起算，课题负责人应在期满前提交课题成果，申请结项鉴定。预期内不能完成，有正当理由的可按照本办法第二十五条规定申请延期。其中，基础研究延期不得超过2次，现实应用性、对策性研究延期不得超过1次，每次延期时间不得超过3个月。

第二十七条  课题负责人在课题组中负有组织领导责任，并承担实质性的研究任务，不得只挂名不履职。课题责任单位应保证课题负责人和课题组主要成员稳定。确需变更负责人或责任单位的，按照以下原则申请变更，报市社科联、市社科工作办审批。

（一）课题负责人不认真履行职责，或者因客观原因无法主持课题研究，导致研究进展缓慢的，责任单位应及时申请更换负责人。 
（二）课题负责人调动到市内其他单位工作，调出、调入单位应根据有利于课题实施的原则，协商是否变更课题负责人和责任单位。如调入单位不具备条件，课题负责人可在原单位完成课题研究，或由原单位提出合适的更换人选。

（三）课题负责人调往市外工作，一般应当更换课题负责人，但不变更课题责任单位。如主要研究任务已完成，课题负责人可不变更，但课题成果署名时应署原课题责任单位名。

（四）变更课题负责人，新的负责人须符合本办法规定的课题负责人条件，且应优先从课题组主要成员中遴选。

第二十八条  课题负责人因工作调动、患有重大疾病、死亡等不可抗拒原因，导致无法继续开展研究工作，且责任单位无法按照本办法第二十七条规定的原则确定新的负责人，由责任单位提出终止课题申请，报市社科联、市社科工作办审批；市社科联、市社科工作办也可直接作出终止课题的决定。

第二十九条  在研期间和结项后，发现下列情形之一的，责任单位应当申请撤销课题，报市社科联、市社科工作办审批；市社科联、市社科工作办也可直接作出撤销课题的决定：

（一）研究成果有严重政治问题和价值导向错误；

（二）课题负责人敷衍应付，进展缓慢或成果质量低劣；

（三）存在剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为；
（四）未经批准擅自改变课题名称、研究内容和计划，成果与课题设计严重不符；

（五）未经批准延期提交研究成果和结项申请，或者经批准延期后仍不能完成研究；

（六）第一次鉴定未能通过，经修改后重新鉴定，仍未能通过；
（七）未经批准结项擅自以课题成果名义公开出版著作（含专著、译著、工具书、软件和网络出版物）；

（八）严重违反课题管理制度和经费使用制度；

（九）存在其他严重情况的。

第三十条  市社科联、市社科工作办定期对逾期的在研课题进行清理。逾期半年以上未申请结项鉴定的，或存在其他应终止或撤销课题情形的，一律作终止或撤销课题处理。

第三十一条  课题被终止或撤销的，停止经费报销，并追回剩余资助经费和已支出的绩效奖励。课题被撤销的，市社科联、市社科工作办在一定范围内通报批评，取消课题负责人后续三年的柳州社科课题申报资格。
第三十二条  对于本单位承担的课题，各责任单位要及时建档管理，存档材料应包括课题申报书、立项通知书、立项协议书（委托合同）、成果验收鉴定书、结项通知书、阶段性成果、最终成果和其他应归档材料。
第六章  经费管理

第三十三条  柳州社科课题资助经费使用柳州市财政资金，在市委宣传部、市社科联年度部门预算中安排。

第三十四条  课题研究资助经费实行“一次核定、分期拨款、超支不补”的办法，经市社科工作办核定后，分两次拨至课题负责人所在单位。其中，立项时拨付60%的资金作为课题的启动资金，课题结项后再拨付剩余资金。

第三十五条  课题资助经费由课题负责人所在单位按课题单独建账，专款专用，具体开支范围如下：

（一）直接费用。直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括：

1.业务费：在课题实施过程中购置图书、收集资料、复印翻拍、打印誊写、检索文献、采集数据、翻译资料、印刷出版、会议、差旅等费用，以及其他相关支出，标准依据国家有关规定执行。涉及港、澳、台地区及国外的调研、交流差旅费，原则上不得列支，确为研究所需要的，经报市社科工作办批准同意方可执行。

2.劳务费：在课题实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

3.设备费：在课题实施过程中使用所在单位为课题研究提供的现有仪器设备或租用外单位仪器设备而发生的费用。

（二）间接费用。间接费用是指在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要包括：责任单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。其中，绩效支出应当与科研人员在课题研究中的实际贡献挂钩，由课题负责人根据实际需要和相关薪酬标准自主确定，责任单位财务部门、科研管理部门审核后支出。经责任单位审核同意，间接经费可全部用于绩效支出。竞争性绩效支出由责任单位按照自治区人力资源社会保障厅、财政厅，以及市人力资源社会保障局、财政局等部门制定的现行相关文件规定执行，纳入事业单位绩效工资总量管理，但不受单位核定的绩效工资总量控高线限制，不纳入总量基数。课题成果未结项鉴定和鉴定结果为不合格的，不得开列绩效支出。

第三十六条  资助经费实行包干制，无需编制项目预算，不设间接经费比例限制。课题负责人在承诺遵守科研伦理道德和作风学风诚信要求、经费全部用于与项目研究工作相关支出的基础上，本着科学、合理、合规的原则自主决定资金用途，在本单位财务部门的管理监督下使用和支出。责任单位和个人不得截留、挤占、挪用、侵占资助经费，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假劳务合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得使用资助经费支付各种罚款、捐款、赞助、投资等。发现违规使用经费的，市社科工作办和责任单位视情做出警告、停止拨款、停止经费报销、通报批评、取消课题申报资格、撤销课题等处理，并追回违规使用的资助经费。情节严重的，可追回全部资助经费，并依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《事业单位工作人员处分暂行规定》《财政违法行为处罚处分条例》给予处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第三十七条  责任单位是资助经费管理的责任主体，应当建立完善资助经费包干制管理规定，明确各方责任、负面清单和违规惩戒措施，做好对资助经费的管理和监督。

第三十八条  责任单位根据自身实际，视情为已立项的柳州社科课题，特别是自筹经费课题提供适当的配套资金。

第七章  课题成果与结项

第三十九条  柳州社科课题的最终成果形式主要包括论文集、研究报告、专著等。课题研究成果形式为研究报告的，重大课题研究报告字数不少于5万字，重点课题研究报告字数不少于2万字，一般课题和青年课题研究报告字数不少于1.5万字。项目最终成果形式为论文集的，一般要求3篇以上论文。成果内容排列顺序均为：封面、课题组名单、成果摘要、目录、正文。课题最终成果形式为专著类的，需鉴定通过后方可公开出版，出版物需用显著字体标注“柳州市哲学社会科学研究课题（项目编号）成果”“获得柳州市哲学社会科学工作办公室资助”等内容。否则，不予承认其为柳州社科课题研究成果。

第四十条  课题完成后，课题负责人须提交有关课题鉴定验收材料，并办理结项手续。市社科联、市社科工作办负责组织课题的鉴定工作。课题的鉴定工作由专家组成的鉴定小组来完成。课题鉴定专家必须担任过副处级及以上职务或具有副高级及以上专业技术职称，且对所鉴定的内容有较深入研究的学科带头人或实际工作者。专家鉴定小组一般为5—7人。 
第四十一条  课题鉴定程序：

（一）课题负责人填写《柳州市哲学社会科学研究课题成果验收鉴定书》（以下简称《成果验收鉴定书》），由所在单位签署意见后报市社科工作办。

（二）市社科联、市社科工作办对《成果验收鉴定书》和最终成果进行审查，并签署是否同意成果鉴定的意见。 

（三）以会议形式鉴定的，由市社科联、市社科工作办组织专家鉴定小组召开鉴定会议，由专家组对课题研究成果的政治观点、学术水平、资料情况、应用价值等进行评议，形成书面鉴定意见。

以通讯形式鉴定的，由市社科联、市社科工作办将鉴定资料寄送给鉴定专家组成员，分别对课题研究成果的政治观点、学术水平、资料情况、应用价值等进行评议，形成书面鉴定意见。
（四）市社科联、市社科工作办根据专家鉴定意见，提出是否同意该课题通过鉴定的建议，并报市委宣传部批准。对于通过鉴定且材料齐全的项目，下达《柳州市哲学社会科学研究课题结项通知》（以下简称《结项通知》）。对于通过鉴定但材料不全的项目，限期补齐后，下达《结项通知》，否则将不予结项。 

（五）对于未通过成果鉴定的课题研究成果，作暂缓结项处理。课题研究成果还需要参考专家鉴定意见进行重新修改和补充的，完成后需向市社科工作办提交一套修改稿和一份修改说明。课题研究成果重新鉴定仍不能通过的，终止该课题。

第四十二条  鉴定专家要坚持精品意识，严格把控质量标准，重点从以下方面对课题成果进行审查和评议：

（一）是否坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，是否符合党的基本路线、基本方针、基本方略，是否符合社会主义核心价值观，有无意识形态风险。

（二）是否达到课题申报书中有关成果的设计要求。

（三）提出的理论、观点、方法和对策建议等是否具有科学性和创新性。

（四）所依据和使用的资料与数据是否准确、完整，是否符合学术规范。

（五）所运用的方法以及手段是否可靠。

（六）成果有何理论意义、学术价值和实践价值。

（七）存在哪些问题和不足。

（八）对课题研究成果能否通过鉴定做出明确结论。

第四十三条  在项目通过成果鉴定或结项后，如发现有抄袭等重大弄虚作假行为的，一经查实，市社科联、市社科工作办有权收回其课题《结项通知》，追回研究经费，并取消当事人后续三年申报柳州社科课题的资格。

第四十四条  重大、重点、一般和青年课题的成果（含阶段性成果）符合下列条件之一，可申请对课题免于鉴定：

（一）获省部级以上领导或柳州市党政主要领导肯定性批示；
（二）获省部级社会科学优秀成果二等奖及以上奖励的；
（三）课题负责人或课题组成员作为第一作者，在《人民日报》《光明日报》《经济日报》和《求是》杂志发表1篇以上（含1篇）相关文章；

（四）课题负责人或课题组成员作为第一作者，在AMI顶级期刊、CSSCI来源期刊或SSCI、A&HCI索引期刊发表1篇以上（含1篇）相关文章；
（五）涉及党和国家秘密不宜公开鉴定，且成果质量已得到有关部门认可并出具证明的。

属于上述情况者，仍须填写《成果验收鉴定书》，注明免于鉴定的理由，并提供课题成果和相关佐证材料，经责任单位审核后报市社科工作办审批。 
第四十五条  课题成果得到省部级以上领导或柳州市党政主要领导肯定性批示，或获得省部级社会科学优秀成果二等奖及以上奖励的，课题负责人应及时向市社科联、市社科工作办提供批示或奖励情况及相关复印件。市社科联、市社科工作办将视情况给予奖励和通报表扬。

第四十六条  市委宣传部、市社科联、市社科工作办、课题组和责任单位应积极促使研究成果最大程度地实现其社会效益、经济效益和学术价值。市社科工作办有权在市委宣传部、市社科联管理的政务新媒体或市属媒体上公布柳州社科课题研究成果，并根据工作需要将研究成果提供给有关部门作为决策参考。

第八章  附则

第四十七条  本办法自公布之日起施行，2019年3月印发的《柳州市哲学社会科学规划研究课题管理办法（修订）》（柳宣发〔2019〕9号）同时废止。
第四十八条  本办法由市社科工作办负责解释。

  中共柳州市委宣传部办公室               2025年8月21日印发  
（网络传输）



